**DOM SPOTKAŃ Z HISTORIĄ**

**Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami**

**na lata 2020 – 2021**

Nazwa podmiotu: **Dom Spotkań z Historią**

Data sporządzenia: **12 luty 2021**

Dokument opracował: **Koordynator ds. dostępności Urszula Kubiszyn**

Zatwierdził
Piotr Jakubowski, dyrektor DSH.

**PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2021 - 2022**

Na podstawie art. 14 pkt. 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2020r. O zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019r. Poz. 1696 z późn. zm.) przyjmuje się: Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

| **Lp.** | **Zakres działalności** | **Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy** | **Sposób realizacji** | **Termin** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przekazanie do publicznej wiadomości danych koordynatora ds. dostępności | Koordynator ds. dostępności | * zamieszczenie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej o wyznaczeniu koordynatora ds. dostępności wraz z danymi kontaktowymi
* zgłoszenie danych koordynatora ds. dostępności na listę poprzez dedykowany adres e-mail
 | 20.02.2021 |
| 2. | Analiza stanu siedziby Domu Spotkań z Historią pod względem dostosowania w zakresie dostępności:* architektonicznej,
* informacyjno-komunikacyjnej

do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami | Koordynator ds. dostępności | Przeprowadzenie przeglądu siedziby Domu Spotkań z Historią pod względem dostępności:* architektonicznej - zgodnie z art. 6. pkt 1. ww. ustawy,
* informacyjno-komunikacyjnej – zgodnie z art. 6 pkt. 3 ww. ustawy wraz ze wskazaniem działań, które będą musiały zostać wykonane aby spełnione były minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 | 28.02.2021 |
| 3. | Analiza stanu dostępności cyfrowej:* Biuletynu Informacji Publicznej Domu Spotkań z Historią,
* strony internetowej Domu Spotkań z Historią

Do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami | Koordynator ds. dostępności w porozumieniu z działem komunikacji Domu Spotkań z Historią | Przeprowadzenie analizy w sprawie dostępności cyfrowej – zgodnie z art. 6. pkt. 2 ww. ustawy  | 28.02.2021 |
| 4. | Sporządzenie Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Koordynator ds. dostępności | Opracowanie planu działania, przekazanie do zatwierdzenia przez Dyrektora Domu Spotkań z Historią i podanie do publicznej wiadomości na stronie [dsh.waw.pl](http://www.dsh.waw.pl/) | 28.02.2021 |
| 1. 5

5. | Wpieranie osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności:1. architektonicznej
2. cyfrowej
3. informacyjno-komunikacyjnej
 | Koordynator ds. dostępności  | Podejmowanie różnego rodzaju działań w zależności od potrzeb. Przyjmowanie uwag, opinii i sugestii od osób ze szczególnymi potrzebami lub ich opiekunów dotyczących problemów natury architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej i cyfrowej. | Na bieżąco |
| 6. | Dokonanie diagnozy w zakresie dostępności alternatywnej w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami ze względu na ograniczenia techniczne i prawne.Dokonanie analizy w zakresie alternatywnego sposobu dostępu do strony BIP i strony internetowej Domu Spotkań z Historią.  | Koordynator ds. dostępności | Określenie zasad dostępu alternatywnego, monitoring przypadków zapewnienia dostępu alternatywnego. | 10.03.2021 |
| 1. 7

7. | Uzyskanie danych zbiorczych do raportu  | Koordynator | Uzyskanie danych w zakresie realizacji uwag odnoszących się do stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i zaleceń dotyczących usunięcia tych wad | 15.03.2021 |
| 1. 8

8. | Sporządzenie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Domu Spotkań z Historią  | Koordynator | 1. Przedstawienie projektu raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Dyrektorowi Domu Spotkań z Historią.
2. Zatwierdzenie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Dyrektorowi Domu Spotkań z Historią
3. Opublikowanie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Biuletynie Informacji Publicznej Domu Spotkań z Historią.
 | 31.03.2021 |